АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА ЧЕРЕМИСИНОВО 

306440, Курская область, п.Черемисиново, ул.Комсомольская, 13.тел.2-12-69,2-17-69

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 20 октября 2023 г.№ 41-р
Об утверждении плана – графика разработки проекта

бюджета поселка на 2024 год и плановый

период 2025-2026 годов

         В целях разработки проекта бюджета поселка на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «поселок Черемисиново» Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов от 20.12.2013 № 7/35, Администрация поселка Черемисиново

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план - график разработки проекта бюджета поселка на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение  вступает в силу с момента подписания.

Глава поселка Черемисиново                                                 С.Г. Булгаков

                                                                                              УТВЕРЖДЕН

                                                                                               Распоряжением  Администрации                                                                                                    

                                                                                               поселка Черемисиново от 20.10.2023 г. №41-р

П Л А Н - ГРАФИК

разработки  проекта бюджета поселка Черемисиново на 2024 год 

и плановый период 2025-2026 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	Разработка прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	до 10.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	2
	Разработка Постановления главы поселка об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	до 20.10.2023
	Клейменова Л.Н.

	3
	Составление  реестра расходных обязательств поселка на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	до 10.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	4
	Подготовка прогноза социально-экономического развития поселка Черемисиново на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	до 10.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	5
	Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета поселка  на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	до 10.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	6
	Согласование базовых показателей доходной и расходной части проекта бюджета поселка на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	в срок установленный администрацией района
	Клейменова Л.Н.

	7
	Утверждение муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, предлагаемых для реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы
	до 15.10.2023

	Клейменова Л.Н.

	8
	Разработка среднесрочного финансового плана на 2024-2026 годы
	до 10.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	9
	Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета поселка в целом
	до 10.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	10
	Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета поселка
	до 15.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	11
	Подготовка проекта решения о бюджете поселка
	до 15.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	12
	Внесение проекта решения «О бюджете поселка на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» в Собрание депутатов
	до 15.11.2023
	Клейменова Л.Н.

	13
	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселка на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
	декабрь 2023года
	Клейменова Л.Н.

	
	
	
	
	


